## Rétroplanning budget participat
RÉTROPLANNING DU BUDGET PARTICIPATIF À DESTINATION DES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ OU DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Missions | Début | Fin | vu responsable hiérarchique | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Article Intranet "Appel à candidatures" | 2023-03-23 | 2023-03-30 | bar: Mars
Dossier de candidature validé (objectifs, périmètre, engagement des acteurs, déroulement du projet) | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2/05 validation direction générale | bar: Avril
Annonce de l'ouverture du budget participatif sur Intranet + relai sur la messagerie interne ou mail des agents | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-02 | bar: Avril
Dépôt des projets par les agents | 2023-05-04 | 2023-07-10 | 2/05 30/05 | bar: Avril to Mai
Rappel sur la messagerie interne de la collectivité ou mail des agents pour déposer les projets (dates) | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-05-15 | bar: Mai
Analyse de l'éligibilité des projets par la DSI, finances, RH (agents compétents) | 2023-07-10 | 2023-08-07 | 30/05 au 17/07 | bar: Mai to Juillet
Votes du jury pour les 2 projets qu'is jugent les plus pertinents | 2023-08-07 | 2023-08-14 | bar: Juillet to Août
Dépouiller les votes | 2023-08-14 | 2023-08-14 | bar: Août
Annonce des lauréats sur Intranet + relai sur la messagerie interne ou mail des agents | 2023-08-21 | 2023-08-21 | bar: Août
Réalisation des projets gagnants par les agents | 2023-08-31 | 2024-01-01 | bar: Août to Décembre
Tâches des agents
Tâches effectuée par le service communication interne